Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 компенсирующего вида» г.Сосногорска

Проект   создания

консультативно- методического центра  консультативной помощи родителям

Разработчики :

заведующий                 Харина Т.В.

учитель-дефектолог Антонова О.В.

Сосногорск

2014

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА

Цель: повышение психолого-педагогической компетенции родителей по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка с ограниченными возможностями в семь, детском саду и подготовке к школьному обучению.

Назначение проекта:  оказание психолого – педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ, по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка дошкольного возраста, обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в  детский сад и в школу.

Нормативно-правовые документы, регулирующие реализацию проекта:

- федеральный уровень: Законом об образовании  в РФ

ФГОСДО

СанПиН

Муниципальный уровень:  Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск»  «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 24.12.2013 № 1585 «О муниципальной программе муниципального образования  муниципального района «Сосногорск» «Развитие образования».

Приказ и Положение  по УО о создании  консультативного пункта.

Сроки реализации проекта:  сентябрь 2014 – май 2016 год.

Источники финансирования:

- бюджет МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего  вида» г.Сосногорска.

Результаты реализации проекта: реализация данного проекта обеспечит:

развитие вариативных и альтернативных форм дошкольного образования,  – создание консультативного центра на базе МБДОУ для оказания консультативной  педагогической помощи родителям (законным представителям) обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в муниципальном районе «Сосногорск».

- обеспечение равных стартовых возможностей  детям при поступлении в школу, не охваченных дошкольным образованием.

- Повышение компетентности родителей в воспитании, обучении и развитии детей.

Участники проекта:

Специалисты МБДОУ: администрация, дефектологи, логопеды, музыкальный работник, воспитатели

Специалисты управления образования

Дети и родители детей с ВОЗ, не посещающие МБДОУ

Консультативный пункт

Авторы: сотрудники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г.Сосногорска:

- Заведующий               - Харина Татьяна Валентиновна;

- учитель-дефектолог – Антонова Ольга Валентиновна.

Актуальность:

В России сложилась уникальная система дошкольного образования, нацеленная на полноценное обучение и воспитание. Чем раньше ребенок вовлекается в системное образование, тем шире становится сфера его социальных контактов, тем больше появляется возможностей для приобретения полезного опыта деятельности и общения, он быстрее адаптируется к изменяющимся условиям жизни.

Однако по разным причинам не все дети дошкольного возраста охвачены дошкольным образованием. Это ставит их в неравные условия, препятствует гармоничному развитию личности, её успешной реализации в современном обществе. Поэтому на первый план выходит проблема обеспечения равных стартовых возможностей получения общего образования детьми из различных социальных групп и слоёв населения. Немаловажную роль в решении данной проблемы играет компетентность родителей. Практика показывает, что современные родители мало информированы в вопросах педагогики, психологии, физиологии и других областей знаний.

Сегодня у родителей много вопросов о том, как воспитывать ребенка, как подготовить его к школьному обучению, особенно у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Наш детский сад посещают дети с нарушением зрения и речи. В учреждении создана база для коррекции и социальной адаптации таких детей. Работают учителя-дефектологи (тифлопедагоги), учителя-логопеды. Оборудован кабинет для лечения глаз на офтальмологических аппаратах. По назначениям врача-окулиста, медсестра  ведет специальные занятия на аппаратах.

Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями по преодолению их отчужденности в обществе является важным направлением современной педагогики. В условиях развития современных информационных технологий становится актуальным прямое и дистанционное образование родителей.

В первую очередь данный проект по созданию консультативного пункта адресован родителям детей с ограниченными возможностями, не посещающих детский сад. У этих родителей нет возможности регулярно общаться с педагогами, учителями-дефектологами и другими специалистами.  Отсутствие у родителей психолого-педагогических знаний может привести к неадекватной оценке возможностей ребенка. Но такой консультативный пункт будет интересен и полезен всем родителям.

Родители, посещая  консультативный пункт, могут получить ответы на свои вопросы, развеять тревоги и сомнения, утвердиться или, скорректировать свои воспитательные воздействия.

Цели создания и организации деятельности Консультационного пункта:

Обеспечивать единство и преемственность семейного воспитания и общественного воспитания;

Оказывать психолого – педагогическую помощь родителям (законным представителям) для эффективного отбора содержания, средств и способов психолого – педагогического взаимодействия с ребенком с ОВЗ;

Поддерживать всестороннее развитие личности детей, не посещающих ДОУ.

Задачи Консультационного пункта:

Оказывать психолого – педагогическую помощь родителям (законным представителем детей, не посещающих ДОУ, по вопросам воспитания, обучения, развития и оздоровления ребенка дошкольного возраста, обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу;

Содействовать гармонизации детско – родительских отношений, социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ, не посещающих ДОУ;

Подготавливать и распространять информационные «консультативные» листовки, памятки, рекомендации, диагностики;

Проводить интеллектуальные игры, викторины, конкурсы, познавательно – обучающие тренинги для родителей (законных представителей).

Организация деятельности Консультационного пункта:

Организация деятельности КП строится на основе интеграции  информационно – методических материалов специалистов дошкольного образования  (воспитатель, учитель - дефектолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, медсестра ).

Консультации проводятся по следующим направлениям:

- «Справочная» - учителя-логопеды, воспитатель, администрация МБДОУ № 10;

- «Логопедический калейдоскоп» - учителя - логопеда;

- «Педагогическая мозаика» - воспитателя;

- «Музыкальная гостиная» - музыкального руководителя;

- «Азбука здоровья» - медсестра –  учитель - дефектолог;

- «Разговор по душам» - ответы на вопросы родителей  - заведующий.

Разработкой содержания консультаций занимается творческая группа специалистов детского сада. Работа КП осуществляется не реже, чем 2 раза в месяц.

Условия:

Свободное общение родителей со специалистами КП и друг с другом: могут поделиться опытом воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и получить информационную поддержку специалистов КП в трудной жизненной ситуации.

Ожидаемые результаты проекта:  реализация данного проекта обеспечит:

- Для родителей: повышение компетентности в воспитании, обучении и развитии детей с ОВЗ.

- Для детей: обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ОВЗ.

- Для педагогов: накопление опыта работы по взаимодействию с родителями воспитанников с использованием современных форм;

- ДОО: создание пакета    нормативно-правовых   документов, методических  рекомендаций  и т.д.

Заведующий МБДОУ

Система управления:

Ответственный координатор КП

Специалисты КП

Методобъединения ДОУ, специалисты УО

Дети с ОВЗ

Родители детей с ОВЗ

Ресурсное обеспечение:

- Лицензионное программное обеспечение, наличие информационных условий (Интернет, e-mail, сервисное оборудование);

- Совершенствование накопительной базы профессионализма педагогов через повышение квалификации, участие в мероприятиях республиканского, всероссийского, международного уровня;

- Укрепление  материальной базы (оборудование рабочего места);

- Достаточная методическая оснащенность педагогического процесса;

- Наличие помещения для организации совещаний, обучения;

- Финансирование стимулирующих выплат специалистам КП.

Этапы реализации проекта:

| 1 этап – подготовительный 2014г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | срок | Ответственный |
| Обеспечение материально-ресурсного обеспечения | Октябрь 2014г. | Администрация учреждения |
| Утвердить состав участников проекта, назначить ответственного координатора | Ноябрь 2014г. | Администрация ДОУ |
| Подготовка презентации проекта, размещение на сайте учреждения | Декабрь 2014г. | Творческая группа КП |
| Предусмотреть открытие на сайте учреждения удобной для быстрого доступа страницы, связанной с вопросами внедрения инклюзивного образования в ДОУ | Декабрь 2014г. | Специалисты учреждения, управления образования |
| 2 этап – внедренческий 2015г. |  |  |
| Внесение изменений в нормативно-правовые документы ДОУ: Устав, трудовые договоры, локальный акт о работе КП | Январь – март 2015 | Администрация ДОУ |
| Планирование работы КП, опрос родителей | Январь – март 2015 | Творческая группа КП |
| Разместить необходимую информацию о проводимых мероприятиях на сайтах учреждения, Управления образования, социальных учреждений | Апрель 2015г. | Администрация указанных учреждений |
| Спланировать проведение дней открытых дверей в течение учебного года с целью информирования родителей о работе специалистов учреждения | 2014-2015 учебный год | Администрация и специалисты ДОУ |
| При планировании педагогических советов, а также общих родительских собраний уделять особое внимание вопросам формирования толерантных установок у педагогов, воспитанников и их родителей | 2014-2015 учебный год | Педагогический Совет учреждения |
| 3 этап – результативный 2015 – 2016г. |  |  |
| Мониторинг удовлетворенности деятельностью КП | 2015-2016 учебный год | Творческая группа КП |
| Анализ и обобщение опыта работы | 1 квартал 2016г. | Творческая группа КП |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная образовательная программа МБДОУ, разработанная  на основе программ:

- Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида) для детей с нарушением зрения), под ред. Л.И. Плаксиной

- «Программа  коррекционно-развивающей  работы     в  логопедической   группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи», автор Н.В. Нищева

- « Как воспитать здорового ребенка», автор В.Г. Алямовская

Мониторинг удовлетворенностью деятельности консультативного пункта:

Анкета для родителей (законных представителей)

«Удовлетворенность деятельностью

консультативного пункта»

- Кем Вы приходитесь ребенку:

- мама;

- папа;

- бабушка;

- дедушка;

- опекун;

- приемный родитель.

2. Считаете ли Вы необходимым открытие консультативного пункта детского сада для родителей детей, не посещающих ДОУ:

- да;

- нет;

- не знаю.

3. Как часто Вы посещаете наш КП:

- ежедневно;

- 1 раз в неделю;

- 1 раз в месяц.

4. Что Вас больше всего привлекает на страницах КП:

- консультации специалистов;

- упражнения и игры для детей;

- интеллектуальные игры и викторины для родителей;

- диагностический материал;

- памятки, советы;

- возможность получить ответ на интересующий вопрос.

5. Что бы Вы хотели пожелать организаторам консультативного пункта:

- продолжать работу КП;

- привлекать к работе пункта медицинских работников;

- привлекать к работе пункта учителей начальных классов;

- чаще обновлять материал на его страницах;

- прекратить его деятельность.

Примерное содержание  этапов работы по  здоровьезбережению:

I этап – Подготовительный.

Цель: Анализ данных по результатам работы дошкольного учреждения по снижению заболеваемости воспитанников за три предыдущих года. Исследование профессионального потенциала педагогов, физической подготовленности воспитанников, педагогической просвещенности и культуры здорового образа жизни родителей.

| № п/п | Управленческий комплекс мероприятий | Сроки | Ответственные | Результат управленческих решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание при заведующем: - Оценка эффективности реализованных оздоровительных мероприятий проводится на основе показателей: - определение уровня физического развития детей по данным антропометрических показателей; - оценка заболеваемости: - общей заболеваемости; - заболеваемости детей в случаях и днях на одного ребенка; - индекса здоровья; - распределения детей по группам здоровья. - диспансеризация; - данные по травматизму. | апрель | ст.восп. , ст. м/с | Протокол, аналитическая справка |
| 2. | Итоговый педсовет. Анализ физкультурно – оздоровительной работы за прошедший учебный год. Подготовка проекта Выбор участников творческой группы. | май | ст. восп. , ст. м/с | Протокол Приказ о создании творческой группы |
| 3. | План деятельности творческой группы | май | ст. восп. педагоги группы | Приказ об утверждении плана деятельности творческой группы. |
| 4. | 6. Социально-гигиенический скрининг условий и образа жизни семей | май - сентябрь | ст. восп. | Справка о результатах обследования |
| 5. | Анкетирование педагогов «Самооценка личностного здоровья педагога» | май | ст. восп | - |

II этап – внедренческий

Цель: обсуждение, разработка, планирование и проведение мероприятий с детьми, родителями, педагогами, способствующих привитию детям и родителям навыков укрепления и сохранения здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, повышение уровня оздоровительной работы в детском саду и дома; повышению мотивации и профессионализма педагогов в области физкультурно - оздоровительной деятельности.

| № п/п | Управленческий комплекс мероприятий | Сроки | Ответственные | Результат управленческих решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С ПЕДАГОГАМИ |  |  |  |  |
| 1. | Педагогический совет «Использование технологий целенаправленного формирования осознанного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни».» | сентябрь | заведующий ст.воспитатель | протокол |
| 2. | Работа творческой группы: - анализ проблемы; -определение источников информации; -постановка задач и выбор оборудования и критериев оценки результатов реализации проекта; - распределение ответственных за определённую часть работы по проекту; - обсуждение альтернатив выбор оптимального варианта; - уточнение планов деятельности. | сентябрь | ст. восп. | протокол заседания |
| 3. | Утверждение проекта | октябрь | ст. воспитатель | приказ |
| 4. | Индивидуальная работа с педагогами по подготовке и проведению совместных мероприятий | в течение года | ст. воспитатель учитель – логопед, муз. руководитель | - |
| 5. | Мастер-класс «Подвижные игры с детьми»; | октябрь | восп | протокол |
| 6. | Консультации: «Здоровьесберегающие технологии и их применение». | ноябрь | учитель – логопед, муз. руководитель | картотека игровых тренингов, гимнастик |
|  | «Личностно-ориентированная модель взаимодействия при формировании физических качеств ребенка». | октябрь | ст. воспитатель | методические рекомендации |
|  | «Организация системы работы по формированию основ здорового образа жизни в семье». |  |  | Паспорт семьи. Приказы об утверждении плана работы ДОУ с семьёй; с родительским комитетом |
|  | «Новый подход в решении задач по оздоровлению детей». | ноябрь | ст. воспитатель | консультация |
| 7. | Работа творческой группы: - корректировка календарно – тематического планирования - разработка подпроекта на тему «ЗОЖ». | ноябрь ноябрь - декабрь | ст. воспитатель творческая группа | календарно-тематическое планирование план работы по подпроекту, приказ |
| 8. | Круглый стол «Игровые обучающие ситуации – способ расширения и закрепления знаний дошкольников по проблеме проекта». | декабрь | восп. | Протокол, методические рекомендации, картотека игр. обуч. ситуаций |
| 9. | Тематический контроль «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня с детьми» | декабрь | ст. м/с, ст. восп. | Справка по результатам контроля , приказ |
| 10. | Конкурс мультимедийных презентаций проектов «Азбука здоровья» | февраль | творческая группа | Приказы о проведении, об итогах конкурса, положение о конкурсе |
| 11. | Работа творческой группы: - разработка модели двигательной активности в зимний, летний период. | январь - апрель | ст. воспитатель, муз. руководитель | протокол |
| 12. | Медико – педагогический контроль за состоянием физкультурно – оздоровительной работы с детьми. | В течение года | заведующий ст.м/с, ст.восп. | справка, приказ |
| С ДЕТЬМИ |  |  |  |  |
| 1. | Оценка двигательной активности у детей | в течение года | ст. воспитатель воспитатели | паспорт здоровья |
| 2. | Анализ уровня заболеваемости на начало уч. года. | октябрь | ст. м/с | отчёт, справка |
| 3. | Уровень физического развития и здоровья детей ( 2 раза в год) | в течение года | ст.м/с, ст.восп. | справка |
| 4. | Воспитание культуры здоровья. | в течение года | ст.м/с, ст.восп. | метод. рекомендации |
| 5. | Коррекционно-развивающая работа. | в течение года | ст.м/с, ст.восп., учитель-логопед, муз. руководитель | Перспективный план работы, конспекты, комплексы гимнастик, метод. Рекомендации. |
| 6. | Лечебно – профилактическая работа с детьми | в течение года | ст.м/с, ст.восп., учитель-логопед, муз. руководитель | Ежеквартальные отчёты на совещании при заведующей |
| 7. | Состояние кружковой работы по ритмической гимнастике | 2 раза в год | ст. восп., муз. руководитель | справка |
| Взаимодействие с семьями воспитанников |  |  |  |  |
| 1. | Создание коммуникативной модели «Вы спрашивали – мы отвечаем». | сентябрь - ноябрь | творческая группа | консультации |
| 2. | Оформление различного рода стендов, организация специальной передвижной библиотечки и т.д. | в течение года | творческая группа | методические рекомендации |
| 3. | Проведение индивидуальных бесед, родительских собраний, организация встреч с специалистами | в течение года | ст.м/с, ст.восп., учитель-логопед, муз. руководитель | приказ, протоколы род. собраний, консультирование |
| 4. | Семинар-практикум «Игра средство воспитания и развития ребенка» | ноябрь | восп. | протокол |
| 5. | Организация и участие в совместных спортивных мероприятиях. | в течение года | творческая группа | приказы, справки о проведении мероприятий, протоколы. |
| 6. | Оформление экрана заболеваемости | ежемесячно ежеквартально | ст.м/с, ст.восп. | экран заболеваемости |
| 7. | Оформление фотостендов, видеоматериалов. | в течение года | творческая группа | - |
| 8. | Выпуск семейной газеты «Здоровый малыш». | февраль | воспитатели групп | - |
| 9. | Участие в формировании у детей здорового образа жизни: - изготовление мини -тренажёров для стоп, - дорожек «здоровья», - природных дорожек на участке. | в течение года | воспитатели групп | - |
| 10. | Конкурс презентация семейных проектов «Если хочешь быть здоров…» | май | воспитатели, творческая группа | Приказ, положение, протокол |

III этап – заключительный.

Цель: Анализ эффективности реализации проекта путем определения состояния здоровья воспитанников, сформированности мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей.

| № п/п | Управленческий комплекс мероприятий | Сроки | Ответственные | Результат управленческих решений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг эффективности реализованных оздоровительных мероприятий и эффективности здоровьесберегающего воспитательного пространства ведется по следующим направлениям: - здоровье - физическое развитие | ноябрь декабрь | заведующий ст.м/с, ст.восп. | справки, приказы, протоколы совещаний при заведующем, протоколы заседания творческой группы. |
|  | Психоэмоциональный комфорт (интервьюирование, беседы, рисуночные тесты, тест «Секреты»). | декабрь | учитель – логопед, ст.восп. | справка, протокол обследования |
|  | Культура здоровья (убеждения, потребности, мотивы, знания, умения субъектов образовательного процесса в здоровьесбережении) | ноябрь - декабрь | заведующий, ст.восп. | Справка, приказ, протокол педсовета, творческой группы |
|  | Двигательные способности (координационные, скоростно-силовые, силовые, гибкость, выносливость), двигательная активность (объем, интенсивность) | ноябрь - декабрь | ст.восп., воспитатели | справка, приказ, протокол педсовета, творческой группы |
|  | Удовлетворенность родителей деятельностью педагогического коллектива ДОУ. | ноябрь -декабрь | ст. воспитатель | протокол результатов анкетирования, справка. |
| 2. | Обмен опытом работы участников проекта (круглый стол). | декабрь | заведующий, творческая группа | протокол |
| 3. | Родительское собрание по теме «Здоровая семья -здоровая страна» | ноябрь | ст. воспитатель творческая группа | протокол |
| 4. | Подготовка проекта к защите, защита проекта | декабрь | заведующий, ст. восп. творческая группа | приказ |

Важнейшие  индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта.

1.Удовлетворённость родителей качеством  предоставляемых услуг .

2.Рост педагогической компетенции родителей по вопросам взаимодействия с детьми.

3. Рост профессионального мастерства педагогов, участников проекта.

4. Анализ проектной деятельности и понимание ошибок создают мотивацию к повторной деятельности, побуждают к самообразованию.